Executive Summary

ฟีเจอร์ Split Bill (หารบิล)  |  PaySmart  |  เตรียมสำหรับ Stakeholder — 15 มิถุนายน 2026

1.  ภาพรวมและสถานะโครงการ

ฟีเจอร์ Split Bill ให้ผู้ใช้ PaySmart หารค่าใช้จ่ายกลุ่มและทวงเงินอัตโนมัติภายในแอป แก้ปัญหา "ออกก่อนแล้วตามเก็บยาก" ที่ผู้ใช้ 71% เคยประสบ  ณ ปัจจุบัน ทีมพัฒนาเสร็จ 100% ผ่านการทดสอบ closed beta 3 สัปดาห์ และเสนอ Go-live วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 แบบ phased rollout

2.  ผลการทดสอบ Beta (19 พ.ค. – 8 มิ.ย. 2569)  —  ทุกตัวชี้วัดเกินเป้า

| ตัวชี้วัด | ผลที่ได้ | เป้าหมาย | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- |
| Adoption rate (% ผู้ใช้ beta) | 38% | 30% | ✓ เกินเป้า |
| NPS เฉพาะฟีเจอร์ | 52 | 45 | ✓ เกินเป้า |
| อัตราเก็บเงินสำเร็จใน 7 วัน | 82% | 80% | ✓ เกินเป้า |
| มูลค่าหารผ่านระบบ (3 สัปดาห์) | 4.1 ล้านบาท | — | 5,820 บิล ¦ เฉลี่ย 6.4 บิล/คน |
| API response time (เฉลี่ย) | 1.8 วิ | < 2.0 วิ | ✓ เกินเป้า |
| Crash-free sessions | 99.7% | > 99.5% | ✓ เกินเป้า |

3.  ความเสี่ยงที่ต้องการการตัดสินใจจาก Stakeholder

| ประเด็น | รายละเอียด | ระดับ | ต้องตัดสินใจ |
| --- | --- | --- | --- |
| BUG-118 Custom Split | ยอดรวมหลังหารไม่ตรงในบางเคส — ทีมเสนอเลื่อนเป็น fast-follow (ภายใน 3 สัปดาห์หลัง launch) | Critical | อนุมัติ scope ลด? |
| KYC / Legal (TC-062) | ยังรอทีม Legal ยืนยันเกณฑ์ KYC/AML ตาม ธปท. — หากไม่ได้ข้อสรุปก่อน 1 ก.ค. อาจต้องล็อคฟีเจอร์โอนเงินบางส่วน | High | กำหนด deadline ให้ Legal |
| Load Test Peak (TC-071) | ระบบรองรับ 5,000 บิลพร้อมกันได้ แต่ p95 เกินเป้าที่ 10,000 บิล — ช่วงสิ้นเดือน transaction สูง ต้องทดสอบเพิ่ม | High | ยืนยันรับ ความเสี่ยง? |
| งบ Marketing 800,000 บาท | ทีม Growth ขอ 800,000 บาทสำหรับแคมเปญเปิดตัว — รออนุมัติ | Medium | อนุมัติงบ? |

4.  ข้อเสนอแนะและขั้นตอนถัดไป

| ทีมเสนอดำเนินการ - Go-live 1 กรกฎาคม 2569 แบบ phased rollout เริ่ม 10% - เลื่อน custom split เป็น fast-follow (ภายใน 3 สัปดาห์) - ขยาย 50% → 100% ภายใน 3 สัปดาห์หากตัวชี้วัดเสถียร - เพิ่ม onboarding tooltip อธิบายการปัดเศษ (UX feedback) | สิ่งที่ต้องการจากที่ประชุมพรุ่งนี้ - อนุมัติ scope launch แรก (ไม่รวม custom split) - กำหนด deadline ให้ Legal ยืนยัน KYC (ก่อน 25 มิ.ย.) - ยืนยัน/รับความเสี่ยง load ที่ peak 10,000 บิล - อนุมัติงบ marketing 800,000 บาท |
| --- | --- |

จัดทำโดย ปิยะ ชวนชื่น (PM)  •  อ้างอิง: Product Spec v1.0  |  QA Report 9 มิ.ย.  |  User Research Report 9 มิ.ย.  |  Sprint Review #6 บันทึกประชุม 10 มิ.ย.