## Slide 1
PaySmart · ข้อมูล ณ 9 มิถุนายน 2569
สรุปผล QA — ฟีเจอร์ Split Bill
รอบ Regression ก่อน Go-live | เตรียมสำหรับ Stakeholder
112
Test Cases ผ่าน
8
Test Cases ไม่ผ่าน
4
ถูกบล็อก (รอ Legal)
⚠ มี 4 ประเด็นที่ต้องการการตัดสินใจจาก Stakeholder → ดูสไลด์ 4 และ 5

## Slide 2
ภาพรวมผลการทดสอบ — 124 Test Cases
QA Regression Round · ข้อมูล 9 มิ.ย. 2569
Chart: 
| ผ่าน — 112 Cases | ไม่ผ่าน — 8 Cases | Blocked — 4 Cases
QA Results | 112 | 8 | 4
90.3%
Pass Rate
8
Open Bugs (4 Critical/High)
99.4%
Transaction Success Rate

## Slide 3
บั๊กคงค้าง — ต้องแก้ก่อน / ระหว่าง Go-live
CRITICAL
BUG-118 — Custom Split ปัดเศษสตางค์ผิด
ยอดรวมหลังหารไม่ตรงกับบิลในเคสที่มีเศษสตางค์
ผู้รับผิดชอบ: ธีรพงษ์ | กำหนด: 25 มิ.ย. 2569
ทีมเสนอ: เลื่อนฟีเจอร์นี้เป็น fast-follow ไม่รวมใน launch แรก
HIGH
BUG-121 — สถานะบิลไม่อัปเดตหลัง Refund
หลังชำระและขอ refund สำเร็จ สถานะบิลค้างแสดงผิด — ผู้ใช้สับสน
ผู้รับผิดชอบ: มินตรา | กำหนด: 27 มิ.ย. 2569
ต้องปิดก่อน Go-live เต็มรูปแบบ
HIGH BLOCKED
TC-062 — ยังไม่ผ่านการตรวจ KYC / AML
Test case ตรวจสอบ KYC ก่อนโอน ถูก Blocked รอทีม Legal ยืนยันเกณฑ์ ธปท.
หากไม่ได้ข้อสรุปก่อน 1 ก.ค. อาจต้องล็อคฟีเจอร์โอนบางส่วนในวัน launch
MEDIUM
BUG-109 — ข้อความ Error ภาษาไทยตัดคำผิด
ผู้รับผิดชอบ: อรุณี | กำหนด: 30 มิ.ย. 2569
กระทบ UX แต่ไม่กระทบ transaction — แก้ได้ก่อน launch
BUG-095 (ไอคอนสีกลมกลืน) กำหนดแก้หลัง launch

## Slide 4
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ — ผ่านเกือบทุกตัว มีข้อยกเว้น 1 รายการ
ตัวชี้วัด
ผลที่วัดได้
เป้าหมาย
สถานะ
API response time (เฉลี่ย)
1.8 วินาที
< 2.0 วินาที
✓ ผ่าน
API response time (p95)
2.6 วินาที
< 3.0 วินาที
✓ ผ่าน
Transaction Success Rate
99.4%
> 99.0%
✓ ผ่าน
Crash-free Sessions
99.7%
> 99.5%
✓ ผ่าน
Load Test 5,000 บิลพร้อมกัน
ผ่าน
5,000 บิล
✓ ผ่าน
Load Test 10,000 บิลพร้อมกัน
p95 เกินเป้า
10,000 บิล
⚠ ยังไม่ผ่าน
⚠ ความเสี่ยง: ช่วงสิ้นเดือน transaction อาจพุ่งถึง 10,000+ บิลพร้อมกัน — ต้องทดสอบ Load เพิ่มก่อน Go-live เต็ม 100%
แนะนำให้ขยาย rollout เป็น 100% หลังผ่าน load test เท่านั้น

## Slide 5
4 ประเด็นที่ต้องการอนุมัติ
กรุณาตัดสินใจในที่ประชุมวันนี้เพื่อให้ทีมดำเนินการต่อได้ทันกำหนด Go-live 1 กรกฎาคม 2569
1
อนุมัติลด Scope — ตัด Custom Split ออกจาก Launch แรก
BUG-118 ยังเปิดอยู่ ทีมจะปิดให้ภายใน 25 มิ.ย. และปล่อยเป็น fast-follow ภายใน 3 สัปดาห์
2
กำหนด Deadline ให้ Legal ยืนยัน KYC/AML ก่อน 25 มิ.ย.
TC-062 ถูก Blocked รอ Legal — หากไม่ได้ข้อสรุปต้องจำกัดฟีเจอร์โอนเงินในวัน launch
3
ยืนยันว่ายอมรับความเสี่ยง Load ที่ Peak 10,000 บิล
Phased rollout 10% ปลอดภัย แต่การขยายเป็น 100% ควรรอผล load test เพิ่มเติม
4
อนุมัติงบ Marketing 800,000 บาท สำหรับแคมเปญเปิดตัว
ทีม Growth ขอ 800,000 บาท รออนุมัติเพื่อเริ่ม Creative และสื่อสารก่อนวันที่ 1 ก.ค.