## สรุปผล
ผลการทดสอบ QA — ฟีเจอร์ Split Bill (หารบิล)
PaySmart · รอบ Regression ก่อน Go-live · ข้อมูล ณ 9 มิ.ย. 2026
ภาพรวมเทสเคส
สถานะ | จำนวน | สัดส่วน
ผ่าน (Pass) | 112 | 90.32%
ไม่ผ่าน (Fail) | 8 | 6.452%
ถูกบล็อก (Blocked) | 4 | 3.226%
รวมทั้งหมด | 124 | 100%
อัตราการผ่าน (Pass Rate) | 90.32%
บั๊กตามระดับความรุนแรง
Severity | เปิดอยู่ (Open) | ปิดแล้ว (Closed)
Critical | 1 | 1
High | 2 | 3
Medium | 3 | 6
Low | 1 | 9
รวม | 7 | 19
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด | ผลที่วัดได้ | เป้าหมาย | สถานะ
เวลาตอบสนอง API หารบิล (เฉลี่ย) | 1.8 วินาที | < 2.0 วินาที | ผ่าน
เวลาตอบสนอง API (p95) | 2.6 วินาที | < 3.0 วินาที | ผ่าน
อัตราความสำเร็จของธุรกรรม | 99.4% | > 99.0% | ผ่าน
Crash-free sessions | 99.7% | > 99.5% | ผ่าน

## รายละเอียดเทสเคส
รหัส | หมวด | ชื่อเทสเคส | ความสำคัญ | ผล | หมายเหตุ
TC-001 | สร้างบิล | สร้างบิลหารเท่ากัน 4 คน | High | Pass
TC-002 | สร้างบิล | เพิ่มผู้ร่วมจ่ายจากเบอร์โทร | High | Pass
TC-003 | สร้างบิล | สร้างบิลผู้ร่วมจ่าย 20 คน (สูงสุด) | Medium | Pass
TC-004 | สร้างบิล | สร้างบิลเกิน 20 คน ต้องแจ้งเตือน | Medium | Pass
TC-011 | หารเงิน | หารเท่ากันลงตัว | High | Pass
TC-012 | หารเงิน | หารเท่ากันไม่ลงตัว (ปัดเศษ) | High | Pass | ระบบปัดให้ผู้สร้างบิลรับเศษ ถูกต้อง
TC-013 | หารเงิน | หารแบบกำหนดเอง (custom split) | Critical | Fail | ยอดรวมหลังหารไม่ตรงกับบิลในเคสมีเศษสตางค์ — BUG-118
TC-014 | หารเงิน | หารแบบ itemized | Low | Blocked | ฟีเจอร์เลื่อนเป็น fast-follow
TC-021 | ชำระเงิน | กดลิงก์ชำระแล้วจ่ายสำเร็จ | High | Pass
TC-022 | ชำระเงิน | ยอดเงินไม่พอ ต้องแจ้งเตือน | High | Pass
TC-023 | ชำระเงิน | ชำระซ้ำต้องถูกป้องกัน | High | Pass
TC-024 | ชำระเงิน | ขอ refund หลังชำระ | Medium | Fail | สถานะบิลไม่อัปเดตทันทีหลัง refund — BUG-121
TC-031 | ทวงเงิน | auto-reminder ส่งทุก 48 ชม. | High | Pass
TC-032 | ทวงเงิน | หยุดทวงเมื่อจ่ายครบ | High | Pass
TC-033 | ทวงเงิน | ทวงสูงสุด 3 ครั้งแล้วหยุด | Medium | Pass
TC-041 | แจ้งเตือน | push notification ถึงผู้ร่วมจ่าย | High | Pass
TC-042 | แจ้งเตือน | แจ้งเตือนเมื่อมีคนจ่าย | Medium | Pass
TC-051 | สถานะบิล | หน้าสรุปแสดงใครจ่าย/ค้าง | High | Pass
TC-052 | สถานะบิล | กรองเฉพาะคนค้างจ่าย | Low | Pass
TC-061 | ความปลอดภัย | ผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าดูบิลไม่ได้ | Critical | Pass
TC-062 | ความปลอดภัย | ตรวจ KYC ก่อนโอน | High | Blocked | รอ Legal ยืนยันเกณฑ์ก่อนเปิดเต็ม
TC-071 | ประสิทธิภาพ | Load test 5,000 บิลพร้อมกัน | High | Fail | p95 เกินเป้าที่ 10,000 บิล — ต้องทดสอบ peak เพิ่ม
TC-072 | ประสิทธิภาพ | เวลาตอบสนองเฉลี่ย < 2 วิ | High | Pass | วัดได้ 1.8 วินาที

## บั๊กคงค้าง
รหัสบั๊ก | หัวข้อ | ความรุนแรง | สถานะ | ผู้รับผิดชอบ | กำหนดแก้
BUG-118 | custom split ปัดเศษสตางค์ทำให้ยอดรวมไม่ตรง | Critical | เปิดอยู่ | ธีรพงษ์ | 25 มิ.ย. 2026
BUG-121 | สถานะบิลไม่อัปเดตทันทีหลัง refund | High | เปิดอยู่ | มินตรา | 27 มิ.ย. 2026
BUG-109 | ข้อความ error ภาษาไทยตัดคำผิด | Medium | เปิดอยู่ | อรุณี | 30 มิ.ย. 2026
BUG-095 | ไอคอนสถานะค้างจ่ายสีกลมกลืนเกินไป | Low | เปิดอยู่ | อรุณี | หลัง launch
BUG-088 | push ซ้ำเมื่อเครือข่ายช้า | High | ปิดแล้ว | ธีรพงษ์ | แก้แล้ว 6 มิ.ย.